## Sheet1
|  |  | Week | Day | Plan | Notes | Planned Hours | Planned Hours (Running) |  | Actual Hours | Actual Hours (Running)
January | 18 | Mon | 1 |  |  |  |  | 0 | 416 |  | 0 | 416
| 19 | Tue | [5 empty] | 0 | 416 |  | 0 | 416
| 20 | Wed | [5 empty] | 0 | 416 |  | 0 | 416
| 21 | Thu | [5 empty] | 0 | 416 |  | 0 | 416
| 22 | Fri |  | 1 | Paper Gathering |  | 6 | 6 | 410 | 6 | 6 | 410
| 23 | Sat |  | 2 |  |  | 6 | 12 | 404 | 6 | 12 | 404
| 24 | Sun |  | 3 |  |  | 0 | 12 | 404 | 0 | 12 | 404
| 25 | Mon | 2 | 4 | Lit Review |  | 6 | 18 | 398 | 4 | 16 | 400
| 26 | Tue |  | 5 |  |  | 4 | 22 | 394 | 4 | 20 | 396
| 27 | Wed |  | 6 |  |  | 6 | 28 | 388 | 4 | 24 | 392
| 28 | Thu |  | 7 |  |  | 0 | 28 | 388 | 4 | 28 | 388
| 29 | Fri |  | 8 |  |  | 6 | 34 | 382 | 4 | 32 | 384
| 30 | Sat |  | 9 |  |  | 2 | 36 | 380 | 4 | 36 | 380
| 31 | Sun |  | 10 |  |  | 0 | 36 | 380 | 0 | 36 | 380
Febuary | 1 | Mon | 3 | 11 | Lit Review |  | 6 | 42 | 374 | 4 | 40 | 376
| 2 | Tue |  | 12 |  |  | 4 | 46 | 370 | 4 | 44 | 372
| 3 | Wed |  | 13 |  |  | 6 | 52 | 364 | 4 | 48 | 368
| 4 | Thu |  | 14 |  |  | 0 | 52 | 364 | 4 | 52 | 364
| 5 | Fri |  | 15 |  |  | 6 | 58 | 358 | 4 | 56 | 360
| 6 | Sat |  | 16 |  |  | 2 | 60 | 356 | 4 | 60 | 356
| 7 | Sun |  | 17 |  |  | 0 | 60 | 356 | 0 | 60 | 356
| 8 | Mon | 4 | 18 | Requirements/Plan |  | 6 | 66 | 350 | 4 | 64 | 352
| 9 | Tue |  | 19 |  |  | 4 | 70 | 346 | 4 | 68 | 348
| 10 | Wed |  | 20 |  |  | 6 | 76 | 340 | 4 | 72 | 344
| 11 | Thu |  | 21 |  |  | 0 | 76 | 340 | 4 | 76 | 340
| 12 | Fri |  | 22 |  |  | 6 | 82 | 334 | 4 | 80 | 336
| 13 | Sat |  | 23 |  |  | 2 | 84 | 332 | 4 | 84 | 332
| 14 | Sun |  | 24 |  |  | 0 | 84 | 332 | 0 | 84 | 332
| 15 | Mon | 5 | 25 | Prototype |  | 6 | 90 | 326 | 4 | 88 | 328
| 16 | Tue |  | 26 |  |  | 4 | 94 | 322 | 4 | 92 | 324
| 17 | Wed |  | 27 |  |  | 6 | 100 | 316 | 4 | 96 | 320
| 18 | Thu |  | 28 |  |  | 0 | 100 | 316 | 4 | 100 | 316
| 19 | Fri |  | 29 |  | Actual hours before this date are approximates | 6 | 106 | 310 | 4 | 104 | 312
| 20 | Sat |  | 30 |  |  | 2 | 108 | 308 | 2.5 | 106.5 | 309.5
| 21 | Sun |  | 31 |  |  | 0 | 108 | 308 | 0 | 106.5 | 309.5
| 22 | Mon | 6 | 32 | Progress Report |  | 6 | 114 | 302 | 6 | 112.5 | 303.5
| 23 | Tue |  | 33 |  |  | 2 | 116 | 300 |  | 112.5 | 303.5
| 24 | Wed |  | 34 |  |  | 6 | 122 | 294 |  | 112.5 | 303.5
| 25 | Thu |  | 35 |  |  | 0 | 122 | 294 |  | 112.5 | 303.5
| 26 | Fri |  | 36 |  |  | 6 | 128 | 288 |  | 112.5 | 303.5
| 27 | Sat |  | 37 |  |  | 2 | 130 | 286 |  | 112.5 | 303.5
| 28 | Sun |  | 38 |  |  | 0 | 130 | 286 |  | 112.5 | 303.5
March | 1 | Mon | 7 | 39 | Sprint 1 |  | 6 | 136 | 280 |  | 112.5 | 303.5
| 2 | Tue |  | 40 |  |  | 4 | 140 | 276 |  | 112.5 | 303.5
| 3 | Wed |  | 41 |  |  | 6 | 146 | 270 |  | 112.5 | 303.5
| 4 | Thu |  | 42 |  |  | 0 | 146 | 270 |  | 112.5 | 303.5
| 5 | Fri |  | 43 |  |  | 6 | 152 | 264 |  | 112.5 | 303.5
| 6 | Sat |  | 44 |  |  | 2 | 154 | 262 |  | 112.5 | 303.5
| 7 | Sun |  | 45 |  |  | 0 | 154 | 262 |  | 112.5 | 303.5
| 8 | Mon | 8 | 46 | Sprint 1 |  | 6 | 160 | 256 |  | 112.5 | 303.5
| 9 | Tue |  | 47 |  |  | 4 | 164 | 252 |  | 112.5 | 303.5
| 10 | Wed |  | 48 |  |  | 6 | 170 | 246 |  | 112.5 | 303.5
| 11 | Thu |  | 49 |  |  | 0 | 170 | 246 |  | 112.5 | 303.5
| 12 | Fri |  | 50 |  |  | 6 | 176 | 240 |  | 112.5 | 303.5
| 13 | Sat |  | 51 |  |  | 2 | 178 | 238 |  | 112.5 | 303.5
| 14 | Sun |  | 52 |  |  | 0 | 178 | 238 |  | 112.5 | 303.5
| 15 | Mon | 9 | 53 | Sprint 2 |  | 6 | 184 | 232 |  | 112.5 | 303.5
| 16 | Tue |  | 54 |  |  | 4 | 188 | 228 |  | 112.5 | 303.5
| 17 | Wed |  | 55 |  |  | 6 | 194 | 222 |  | 112.5 | 303.5
| 18 | Thu |  | 56 |  |  | 0 | 194 | 222 |  | 112.5 | 303.5
| 19 | Fri |  | 57 |  |  | 6 | 200 | 216 |  | 112.5 | 303.5
| 20 | Sat |  | 58 |  |  | 2 | 202 | 214 |  | 112.5 | 303.5
| 21 | Sun |  | 59 |  |  | 0 | 202 | 214 |  | 112.5 | 303.5
| 22 | Mon | 10 | 60 | Sprint 2 |  | 6 | 208 | 208 |  | 112.5 | 303.5
| 23 | Tue |  | 61 |  |  | 4 | 212 | 204 |  | 112.5 | 303.5
| 24 | Wed |  | 62 |  |  | 6 | 218 | 198 |  | 112.5 | 303.5
| 25 | Thu |  | 63 |  |  | 0 | 218 | 198 |  | 112.5 | 303.5
| 26 | Fri |  | 64 |  |  | 6 | 224 | 192 |  | 112.5 | 303.5
| 27 | Sat |  | 65 |  |  | 2 | 226 | 190 |  | 112.5 | 303.5
| 28 | Sun |  | 66 |  |  | 0 | 226 | 190 |  | 112.5 | 303.5
| 29 | Mon | 11 | 67 | Sprint 3 |  | 6 | 232 | 184 |  | 112.5 | 303.5
| 30 | Tue |  | 68 |  |  | 4 | 236 | 180 |  | 112.5 | 303.5
| 31 | Wed |  | 69 |  |  | 6 | 242 | 174 |  | 112.5 | 303.5
April | 1 | Thu |  | 70 |  |  | 0 | 242 | 174 |  | 112.5 | 303.5
| 2 | Fri |  | 71 |  |  | 6 | 248 | 168 |  | 112.5 | 303.5
| 3 | Sat |  | 72 |  |  | 2 | 250 | 166 |  | 112.5 | 303.5
| 4 | Sun |  | 73 |  |  | 0 | 250 | 166 |  | 112.5 | 303.5
| 5 | Mon | 12 | 74 | Sprint 3 |  | 6 | 256 | 160 |  | 112.5 | 303.5
| 6 | Tue |  | 75 |  |  | 4 | 260 | 156 |  | 112.5 | 303.5
| 7 | Wed |  | 76 |  |  | 6 | 266 | 150 |  | 112.5 | 303.5
| 8 | Thu |  | 77 |  |  | 0 | 266 | 150 |  | 112.5 | 303.5
| 9 | Fri |  | 78 |  |  | 6 | 272 | 144 |  | 112.5 | 303.5
| 10 | Sat |  | 79 |  |  | 2 | 274 | 142 |  | 112.5 | 303.5
| 11 | Sun |  | 80 |  |  | 0 | 274 | 142 |  | 112.5 | 303.5
| 12 | Mon | 13 | 81 | Sprint 4 |  | 6 | 280 | 136 |  | 112.5 | 303.5
| 13 | Tue |  | 82 |  |  | 4 | 284 | 132 |  | 112.5 | 303.5
| 14 | Wed |  | 83 |  |  | 6 | 290 | 126 |  | 112.5 | 303.5
| 15 | Thu |  | 84 |  |  | 0 | 290 | 126 |  | 112.5 | 303.5
| 16 | Fri |  | 85 |  |  | 6 | 296 | 120 |  | 112.5 | 303.5
| 17 | Sat |  | 86 |  |  | 2 | 298 | 118 |  | 112.5 | 303.5
| 18 | Sun |  | 87 |  |  | 0 | 298 | 118 |  | 112.5 | 303.5
| 19 | Mon | 14 | 88 | Sprint 4 |  | 6 | 304 | 112 |  | 112.5 | 303.5
| 20 | Tue |  | 89 |  |  | 4 | 308 | 108 |  | 112.5 | 303.5
| 21 | Wed |  | 90 |  |  | 6 | 314 | 102 |  | 112.5 | 303.5
| 22 | Thu |  | 91 |  |  | 0 | 314 | 102 |  | 112.5 | 303.5
| 23 | Fri |  | 92 |  |  | 6 | 320 | 96 |  | 112.5 | 303.5
| 24 | Sat |  | 93 |  |  | 2 | 322 | 94 |  | 112.5 | 303.5
| 25 | Sun |  | 94 |  |  | 0 | 322 | 94 |  | 112.5 | 303.5
| 26 | Mon | 15 | 95 | Catch-up |  | 6 | 328 | 88 |  | 112.5 | 303.5
| 27 | Tue |  | 96 |  |  | 4 | 332 | 84 |  | 112.5 | 303.5
| 28 | Wed |  | 97 |  |  | 6 | 338 | 78 |  | 112.5 | 303.5
| 29 | Thu |  | 98 |  |  | 0 | 338 | 78 |  | 112.5 | 303.5
| 30 | Fri |  | 99 |  |  | 6 | 344 | 72 |  | 112.5 | 303.5
May | 1 | Sat |  | 100 |  |  | 4 | 348 | 68 |  | 112.5 | 303.5
| 2 | Sun |  | 101 |  |  | 0 | 348 | 68 |  | 112.5 | 303.5
| 3 | Mon | 16 | 102 | Finish Report |  | 6 | 354 | 62 |  | 112.5 | 303.5
| 4 | Tue |  | 103 |  |  | 6 | 360 | 56 |  | 112.5 | 303.5
| 5 | Wed |  | 104 |  |  | 6 | 366 | 50 |  | 112.5 | 303.5
| 6 | Thu |  | 105 |  |  | 6 | 372 | 44 |  | 112.5 | 303.5
| 7 | Fri |  | 106 |  | Hand-in | 6 | 378 | 38 |  | 112.5 | 303.5
| 8 | Sat |  | 107 | Presentation |  | 4 | 382 | 34 |  | 112.5 | 303.5
| 9 | Sun |  | 108 |  |  | 0 | 382 | 34 |  | 112.5 | 303.5
| 10 | Mon | 17 | 109 | Presentation |  | 6 | 388 | 28 |  | 112.5 | 303.5
| 11 | Tue |  | 110 |  |  | 6 | 394 | 22 |  | 112.5 | 303.5
| 12 | Wed |  | 111 |  |  | 6 | 400 | 16 |  | 112.5 | 303.5
| 13 | Thu |  | 112 |  |  | 6 | 406 | 10 |  | 112.5 | 303.5
| 14 | Fri |  | 113 |  |  | 6 | 412 | 4 |  | 112.5 | 303.5
| 15 | Sat |  | 114 |  |  | 4 | 416 | 0 |  | 112.5 | 303.5
| 16 | Sun |  | 115 |  |  | 0 | 416 | 0 |  | 112.5 | 303.5
| 17 | Mon | 18 | 116 | Presentation | Presentation Week |  | 416 | 0 |  | 112.5 | 303.5
| 18 | Tue |  | 117 |  |  |  | 416 | 0 |  | 112.5 | 303.5
| 19 | Wed |  | 118 |  |  |  | 416 | 0 |  | 112.5 | 303.5
| 20 | Thu |  | 119 |  |  |  | 416 | 0 |  | 112.5 | 303.5
| 21 | Fri |  | 120 |  |  |  | 416 | 0 |  | 112.5 | 303.5
416