## Sheet1
|  |  | Week | Day | Plan | Notes | Planned Hours | Total |  | Actual Hours | Total
January | 18 | Mon | 1 |  |  |  |  | 0 | 416 |  | 0 | 416
| 19 | Tue | [5 empty] | 0 | 416 |  | 0 | 416
| 20 | Wed | [5 empty] | 0 | 416 |  | 0 | 416
| 21 | Thu | [5 empty] | 0 | 416 |  | 0 | 416
| 22 | Fri |  | 1 | Paper Gathering |  | 6 | 6 | 410 | 6 | 6 | 410
| 23 | Sat |  | 2 |  |  | 6 | 12 | 404 | 6 | 12 | 404
| 24 | Sun |  | 3 |  |  | 0 | 12 | 404 | 0 | 12 | 404
| 25 | Mon | 2 | 4 | Lit Review |  | 6 | 18 | 398 | 4 | 16 | 400
| 26 | Tue |  | 5 |  |  | 4 | 22 | 394 | 4 | 20 | 396
| 27 | Wed |  | 6 |  |  | 6 | 28 | 388 | 4 | 24 | 392
| 28 | Thu |  | 7 |  |  | 0 | 28 | 388 | 4 | 28 | 388
| 29 | Fri |  | 8 |  |  | 6 | 34 | 382 | 4 | 32 | 384
| 30 | Sat |  | 9 |  |  | 2 | 36 | 380 | 4 | 36 | 380
| 31 | Sun |  | 10 |  |  | 0 | 36 | 380 | 0 | 36 | 380
Febuary | 1 | Mon | 3 | 11 | Lit Review |  | 6 | 42 | 374 | 4 | 40 | 376
| 2 | Tue |  | 12 |  |  | 4 | 46 | 370 | 4 | 44 | 372
| 3 | Wed |  | 13 |  |  | 6 | 52 | 364 | 4 | 48 | 368
| 4 | Thu |  | 14 |  |  | 0 | 52 | 364 | 4 | 52 | 364
| 5 | Fri |  | 15 |  |  | 6 | 58 | 358 | 4 | 56 | 360
| 6 | Sat |  | 16 |  |  | 2 | 60 | 356 | 4 | 60 | 356
| 7 | Sun |  | 17 |  |  | 0 | 60 | 356 | 0 | 60 | 356
| 8 | Mon | 4 | 18 | Requirements/Plan |  | 6 | 66 | 350 | 4 | 64 | 352
| 9 | Tue |  | 19 |  |  | 4 | 70 | 346 | 4 | 68 | 348
| 10 | Wed |  | 20 |  |  | 6 | 76 | 340 | 4 | 72 | 344
| 11 | Thu |  | 21 |  |  | 0 | 76 | 340 | 4 | 76 | 340
| 12 | Fri |  | 22 |  |  | 6 | 82 | 334 | 4 | 80 | 336
| 13 | Sat |  | 23 |  |  | 2 | 84 | 332 | 4 | 84 | 332
| 14 | Sun |  | 24 |  |  | 0 | 84 | 332 | 0 | 84 | 332
| 15 | Mon | 5 | 25 | Prototype |  | 6 | 90 | 326 | 4 | 88 | 328
| 16 | Tue |  | 26 |  |  | 4 | 94 | 322 | 4 | 92 | 324
| 17 | Wed |  | 27 |  |  | 6 | 100 | 316 | 4 | 96 | 320
| 18 | Thu |  | 28 |  |  | 0 | 100 | 316 | 4 | 100 | 316
| 19 | Fri |  | 29 |  | Actual hours before this date are approximates | 6 | 106 | 310 | 4 | 104 | 312
| 20 | Sat |  | 30 |  |  | 2 | 108 | 308 | 2.5 | 106.5 | 309.5
| 21 | Sun |  | 31 |  |  | 0 | 108 | 308 | 0 | 106.5 | 309.5
| 22 | Mon | 6 | 32 | Progress Report |  | 6 | 114 | 302 | 6 | 112.5 | 303.5
| 23 | Tue |  | 33 |  |  | 2 | 116 | 300 | 2.5 | 115 | 301
| 24 | Wed |  | 34 |  |  | 6 | 122 | 294 | 6 | 121 | 295
| 25 | Thu |  | 35 |  |  | 0 | 122 | 294 | 5 | 126 | 290
| 26 | Fri |  | 36 |  | Progress Report Due | 6 | 128 | 288 | 5 | 131 | 285
| 27 | Sat |  | 37 |  |  | 2 | 130 | 286 | 0 | 131 | 285
| 28 | Sun |  | 38 |  |  | 0 | 130 | 286 | 0 | 131 | 285
March | 1 | Mon | 7 | 39 | Sprint 1 | Task breakdown, Research | 6 | 136 | 280 | 2 | 133 | 283
| 2 | Tue |  | 40 |  | Experiment | 4 | 140 | 276 | 6 | 139 | 277
| 3 | Wed |  | 41 |  | Experiment | 6 | 146 | 270 | 4 | 143 | 273
| 4 | Thu |  | 42 |  |  | 0 | 146 | 270 | 2.5 | 145.5 | 270.5
| 5 | Fri |  | 43 |  | Experiment | 6 | 152 | 264 | 3 | 148.5 | 267.5
| 6 | Sat |  | 44 |  | Experiment | 2 | 154 | 262 | 3 | 151.5 | 264.5
| 7 | Sun |  | 45 |  |  | 0 | 154 | 262 | 0 | 151.5 | 264.5
| 8 | Mon | 8 | 46 | Sprint 1 | Product | 6 | 160 | 256 | 6 | 157.5 | 258.5
| 9 | Tue |  | 47 |  | Product | 4 | 164 | 252 | 4 | 161.5 | 254.5
| 10 | Wed |  | 48 |  | Product | 6 | 170 | 246 | 6 | 167.5 | 248.5
| 11 | Thu |  | 49 |  |  | 0 | 170 | 246 | 2 | 169.5 | 246.5
| 12 | Fri |  | 50 |  | Evaluate / Write-up | 6 | 176 | 240 | 6 | 175.5 | 240.5
| 13 | Sat |  | 51 |  | Evaluate | 2 | 178 | 238 | 2 | 177.5 | 238.5
| 14 | Sun |  | 52 |  |  | 0 | 178 | 238 | 0 | 177.5 | 238.5
| 15 | Mon | 9 | 53 | Sprint 2 |  | 6 | 184 | 232 | 2 | 179.5 | 236.5
| 16 | Tue |  | 54 |  |  | 4 | 188 | 228 | 6 | 185.5 | 230.5
| 17 | Wed |  | 55 |  |  | 6 | 194 | 222 | 6 | 191.5 | 224.5
| 18 | Thu |  | 56 |  |  | 0 | 194 | 222 | 4 | 195.5 | 220.5
| 19 | Fri |  | 57 |  |  | 6 | 200 | 216 | 6 | 201.5 | 214.5
| 20 | Sat |  | 58 |  |  | 2 | 202 | 214 | 2 | 203.5 | 212.5
| 21 | Sun |  | 59 |  |  | 0 | 202 | 214 | 0 | 203.5 | 212.5
| 22 | Mon | 10 | 60 | Sprint 2 |  | 6 | 208 | 208 | 4 | 207.5 | 208.5
| 23 | Tue |  | 61 |  |  | 4 | 212 | 204 | 4 | 211.5 | 204.5
| 24 | Wed |  | 62 |  |  | 6 | 218 | 198 | 6 | 217.5 | 198.5
| 25 | Thu |  | 63 |  |  | 0 | 218 | 198 | 1.5 | 219 | 197
| 26 | Fri |  | 64 |  |  | 6 | 224 | 192 | 6 | 225 | 191
| 27 | Sat |  | 65 |  |  | 2 | 226 | 190 | 1 | 226 | 190
| 28 | Sun |  | 66 |  |  | 0 | 226 | 190 | 1 | 227 | 189
| 29 | Mon | 11 | 67 | Sprint 3 |  | 6 | 232 | 184 | 5 | 232 | 184
| 30 | Tue |  | 68 |  |  | 4 | 236 | 180 | 3 | 235 | 181
| 31 | Wed |  | 69 |  |  | 6 | 242 | 174 | 6 | 241 | 175
April | 1 | Thu |  | 70 |  |  | 0 | 242 | 174 | 2 | 243 | 173
| 2 | Fri |  | 71 |  |  | 6 | 248 | 168 | 6 | 249 | 167
| 3 | Sat |  | 72 |  |  | 2 | 250 | 166 | 2.5 | 251.5 | 164.5
| 4 | Sun |  | 73 |  |  | 0 | 250 | 166 | 2 | 253.5 | 162.5
| 5 | Mon | 12 | 74 | Sprint 3 |  | 6 | 256 | 160 | 4 | 257.5 | 158.5
| 6 | Tue |  | 75 |  |  | 4 | 260 | 156 | 2 | 259.5 | 156.5
| 7 | Wed |  | 76 |  |  | 6 | 266 | 150 | 6 | 265.5 | 150.5
| 8 | Thu |  | 77 |  |  | 0 | 266 | 150 | 2.5 | 268 | 148
| 9 | Fri |  | 78 |  |  | 6 | 272 | 144 | 4 | 272 | 144
| 10 | Sat |  | 79 |  |  | 2 | 274 | 142 | 3 | 275 | 141
| 11 | Sun |  | 80 |  |  | 0 | 274 | 142 | 0 | 275 | 141
| 12 | Mon | 13 | 81 | Sprint 4 |  | 6 | 280 | 136 | 2 | 277 | 139
| 13 | Tue |  | 82 |  |  | 4 | 284 | 132 | 2 | 279 | 137
| 14 | Wed |  | 83 |  |  | 6 | 290 | 126 | 6 | 285 | 131
| 15 | Thu |  | 84 |  |  | 0 | 290 | 126 | 1.5 | 286.5 | 129.5
| 16 | Fri |  | 85 |  |  | 6 | 296 | 120 | 4 | 290.5 | 125.5
| 17 | Sat |  | 86 |  |  | 2 | 298 | 118 | 2 | 292.5 | 123.5
| 18 | Sun |  | 87 |  |  | 0 | 298 | 118 | 2 | 294.5 | 121.5
| 19 | Mon | 14 | 88 | Sprint 4 |  | 6 | 304 | 112 | 6 | 300.5 | 115.5
| 20 | Tue |  | 89 |  |  | 4 | 308 | 108 | 3.5 | 304 | 112
| 21 | Wed |  | 90 |  |  | 6 | 314 | 102 | 6 | 310 | 106
| 22 | Thu |  | 91 |  |  | 0 | 314 | 102 | 0 | 310 | 106
| 23 | Fri |  | 92 |  |  | 6 | 320 | 96 | 6 | 316 | 100
| 24 | Sat |  | 93 |  |  | 2 | 322 | 94 | 3 | 319 | 97
| 25 | Sun |  | 94 |  |  | 0 | 322 | 94 | 1 | 320 | 96
| 26 | Mon | 15 | 95 | Catch-up |  | 6 | 328 | 88 | 4 | 324 | 92
| 27 | Tue |  | 96 |  |  | 4 | 332 | 84 | 4 | 328 | 88
| 28 | Wed |  | 97 |  |  | 6 | 338 | 78 | 6 | 334 | 82
| 29 | Thu |  | 98 |  |  | 0 | 338 | 78 | 0 | 334 | 82
| 30 | Fri |  | 99 |  |  | 6 | 344 | 72 | 2 | 336 | 80
May | 1 | Sat |  | 100 |  |  | 4 | 348 | 68 | 6 | 342 | 74
| 2 | Sun |  | 101 |  |  | 0 | 348 | 68 | 3 | 345 | 71
| 3 | Mon | 16 | 102 | Finish Report |  | 6 | 354 | 62 | 6 | 351 | 65
| 4 | Tue |  | 103 |  |  | 6 | 360 | 56 | 6 | 357 | 59
| 5 | Wed |  | 104 |  |  | 6 | 366 | 50 | 6 | 363 | 53
| 6 | Thu |  | 105 |  |  | 6 | 372 | 44 | 6 | 369 | 47
| 7 | Fri |  | 106 |  | Hand-in | 6 | 378 | 38 |  | 369 | 47
| 8 | Sat |  | 107 | Presentation |  | 4 | 382 | 34 |  | 369 | 47
| 9 | Sun |  | 108 |  |  | 0 | 382 | 34 |  | 369 | 47
| 10 | Mon | 17 | 109 | Presentation |  | 6 | 388 | 28 |  | 369 | 47
| 11 | Tue |  | 110 |  |  | 6 | 394 | 22 |  | 369 | 47
| 12 | Wed |  | 111 |  |  | 6 | 400 | 16 |  | 369 | 47
| 13 | Thu |  | 112 |  |  | 6 | 406 | 10 |  | 369 | 47
| 14 | Fri |  | 113 |  |  | 6 | 412 | 4 |  | 369 | 47
| 15 | Sat |  | 114 |  |  | 4 | 416 | 0 |  | 369 | 47
| 16 | Sun |  | 115 |  |  | 0 | 416 | 0 |  | 369 | 47
| 17 | Mon | 18 | 116 | Presentation | Presentation Week |  | 416 | 0 |  | 369 | 47
| 18 | Tue |  | 117 |  |  |  | 416 | 0 |  | 369 | 47
| 19 | Wed |  | 118 |  |  |  | 416 | 0 |  | 369 | 47
| 20 | Thu |  | 119 |  |  |  | 416 | 0 |  | 369 | 47
| 21 | Fri |  | 120 |  |  |  | 416 | 0 |  | 369 | 47
416